2026年度高层次科研项目申报工作流程

| 序号 | 流程安排 | 工作重点 | 组织保障 | 材料要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申报部署 | 人文社科处邀请专家做2026年国家社科基金项目申报辅导暨2026年度高层次科研项目申报工作部署会议 | 要求各二级学院院长、2026年度申报教师参加申报辅导暨申报工作部署会议。 |  | 2026/1/6 |
| 2 | 初拟选题 | 结合教师研究方向、专业背景、前期基础，选择国家关注重点、焦点问题和前沿学术问题，凝练选题，选题需经同行专家论证，注意避免与近5年国家社科基金、教育部人文社科研究项目已立项项目出现同题申报。（项目选题要体现鲜明的时代特征、问题导向和创新意识，着力推出代表正确方向、体现国家水准的选题。基础研究类选题要密切跟踪国内外学术发展和学科建设前沿动态，着力推进学科体系、学术体系、话语体系创新，具有主体性、原创性和较高的学术思想价值；应用研究类和跨学科类选题要立足党和国家事业发展需要，聚焦经济社会发展全局性、战略性和前瞻性重大理论和现实问题，具有现实性、针对性和较高的决策参考价值。） | 要求各单位召开高层次科研项目申报动员大会，并邀请相关学科领域专家做申报培训讲座（报告) | 初拟选题汇总表各学院已随工作方案提交 | 2026/1/15 |
| 3 | 一轮评审 | 各单位可组织校内外专家对本单位申报项目设计框架（对象、思路、方法、创新等）进行第一轮知道。专家评审时查找问题、把握方向，形成初审意见，反馈至申报教师。（项目选题应结合自身研究优势和特色，组织团队充分论证和提炼，确保选题的科学性和规范性。鼓励专家学者依托长期学术积累、丰富前期成果和个人学术创见提出有价值的选题。青年项目尤其要注意提前组织好团队（团队成员不限年龄，但同一年度最好只参与一项，本人申报就不得再参与他人项目申报） | 要求各单位组织专家对本单位申报项目设计框架进行第一轮指导评审。 | 专家评审意见表（第一轮）（附件3） | 2026/1/30 |
| 4 | 初稿完成 | 选题及设计框架得到专家认可后，申报教师应立即开始申报材料撰写，完成初稿。 |  | 《申报选题汇总表》（学院进行已充分论证）， 《申报书》、《活页》初稿（暂用2025版本） | 2026/3/10 |
| 5 | 确定选题 | 2026申报公告发布后，申报教师对选题、初稿做必要微调修正。在项目申报公告正式下发后5天左右，申报教师应确定最终申报选题。 | 国家社科基金项目年度项目、国家社科基金艺术学项目、国家社科基金教育学项目、教育部人文社科一般项目最终选题名单在对应项目申报通知发布后报送 | 《申报选题确认汇总表》（附件4） | 具体以社科处发布的通知为准 |
| 6 | 二轮评审 | 各单位需邀请校内外专家对本单位申报项目进行第二轮全方位评审，评审意见务必及时反馈至申报教师。 | 要求各单位组织校外专家对本单位申报项目进行第二轮全方位评审 | 专家评审意见表（第二轮）（附件5） |  |
| 7 | 修改完善 | 申报教师根据专家意见，继续修改完善申报材料，鼓励申报教师利用个人资源将申报材料外送评议，各单位对切合学院学科专业发展，有潜力的项目要邀请专家进行重点论证修改。 |  |  |  |
| 8 | 终稿提交 | 各单位收齐本单位申请人所提交申报材料终稿，并对真实性、完整性和形式方面进行审核后，提交人文社科处。 |  | 《申报书》、《活页》（2026年版终稿 |  |
| 9 | 终审报送 | 人文社科处将根据工作需要，适时组织专家对申报项目进行终审评阅，确定上报名单，完成2026年度项目申报工作。 | 人文社科处依情况组织专家对学校最终申报的项目进行终审评阅，确定最终上报名单。 |  |  |

注：5-9项内容将根据全国社科工作办、教育部人文社科司以及海南省的申报通知及学校工作再做进一步安排。

项目选题务必组织学科专家进行严格把关，仔细推敲选题是否科学、恰当，重点考察选题的价值和意义，确保选题具有吸引力和竞争力，为成功申报2025年国家社科基金项目打好基础。

3.请申报人员参考近三年的申报指南和已获批的项目名称，结合国家、海南和学校所处的区域条件等实际情况，做好选题及论证等工作并按时完成申报材料撰写工作，配合所属单位按流程管理要求提交选题及申报材料。鉴于国家社科基金项目实行限额申报，若我校申报数量超限，凡未纳入各单位流程管理的申报项目，学校将不向上级部门报送。

4. 申报人在撰写申请书时要遵守科研规范，恪守科研诚信。科研不端行为一经查实将取消参评资格，并列入不良科研信用记录。5年内不得申报国家社会科学基金项目，有关处理公开信息可在全国哲学社会科学工作办公室网站（http://www.nopss.gov.cn/）查询。

5.人文社科处将协同各单位全力做好申报服务管理工作，申请人员在申报过程中如遇任何问题，请及时与所在单位科研管理负责人联系，也可直接与人文社科处联系。

6.材料提交要求：各单位需提交《申报选题初拟汇总表》（2025年2月18日前）。纸质版加盖公章交至人文社科处办公室，电子版发送至社科处邮箱：rhdskc@163.com。

附件：2025年国家社科基金项目申报工作相关附件

人文社科处

2024年12月24日