热海大办〔2024〕106号

海南热带海洋学院党政办公室

关于印发《海南热带海洋学院纵向

科研项目经费管理办法（修订）》的通知

各部门、各单位：

《海南热带海洋学院纵向科研项目经费管理办法（修订）》经学校2024年第40次校长办公会审议通过，现予印发实施。

海南热带海洋学院党政办公室

2024年12月30日

海南热带海洋学院

纵向科研项目经费管理办法（修订）

- 总 则

- 为进一步优化我校科研经费管理，激发创新创造活力，提高经费使用效益，根据《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）《关于抓好赋予科研机构和人员更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（国办发〔2018〕127号）《海南省优化科研管理提升科研绩效若干措施》（琼府〔2019〕22号）《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》（财教〔2021〕177号）《国家社会科学基金项目资金管理办法》（财教〔2021〕237号）《海南省人民政府办公厅印发〈关于改革完善省级财政科研经费管理的若干措施〉的通知》（琼府办〔2022〕20号）等有关文件要求，结合学校实际，特制定本办法。

第二条 纵向科研项目是指经费来源性质属于中央或地方财政科研资金的项目，包括我校独立承担或联合承担的国家、部委、行业部门、地方政府支持的各类科研项目（专项、基金）等。

第二章 职责与权限

第三条 学校是科研经费管理的责任主体，按照“统一领导、分级管理、责任到人”的科研经费管理体制，完善内部控制和监督约束机制。学校的科研、财务、审计、国有资产、采购与招标和人事等相关职能部门，二级单位（包括二级学院、所、基地等）以及项目或课题负责人（以下统称项目负责人）根据各自在科研经费使用过程中的管理职能与责任，分工负责，责任到人，确保科研经费使用权、管理权和监督权的有效行使。

（一）科研管理部门负责依据科研合同、任务书、实施方案（以下统称科研合同）和预算批复下拨科研经费，审批外协科研经费；协同财务管理部门指导项目负责人编制科研经费预决算，审核经费预算调整；协助财务管理部门及项目负责人接受科研经费外部审计，协助审计部门开展科研经费内部审计；审核项目负责人结题申请，配合项目负责人办理结题手续；审核因项目负责人单位变更发生的科研经费转入转出等。

（二）财务管理部门负责指导、协助项目负责人编制、审核科研经费预决算；按照项目预算或科研合同约定以及有关财经法规，负责科研经费的财务管理，办理科研经费报销等业务；协助项目负责人接受对科研经费的检查、审计等；负责科研财务助理培训。

（三）审计部门按照国家及学校相关规定，负责对科研经费进行审计。

（四）国有资产、采购与招标管理部门负责科研经费货物和服务的采购招标和处置等工作。

（五）人事管理部门负责协助办理科研经费聘用人员的聘用手续。

第四条 二级单位作为科研活动的基层管理单位，对本单位科研经费使用承担监督和管理责任；负责科研诚信制度落实，科研执行进度、绩效考核等相关业务；督促项目负责人严格遵守有关规定，确保经费使用的真实性、合规性；负责项目的测试化验加工、设备（包括船舶）租赁等科技服务采购业务（参与招投标除外）审批与监督，协助项目负责人开展科研经费预决算及经费重大调整、科研财务助理聘用等与科研经费实施相关的事务。

第五条 项目负责人是科研经费使用的直接责任人，实行项目负责人“一支笔”审批制度，对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。项目负责人依法、据实编制科研项目预决算，按照科研合同和预算批复使用经费；根据需要选聘科研财务助理参与项目预算编制和调整、经费支出、财务决算和验收等专业性工作；接受上级和学校相关部门对项目经费的监督检查、审计等。

第三章 经费预算管理

第六条 根据相关主管部门预算管理方式不同，项目经费管理分为预算制和包干制。预算制项目，经费预算是项目支出的主要依据，各类项目经费应当实行预算管理，专款专用，严禁截留挪用。包干制项目，实行项目负责人承诺制。项目负责人在承诺遵守科研伦理道德和作风学风诚信要求、经费全部用于与本项目研究工作相关支出的基础上，自主决定项目经费使用，无需编制预算。

第七条 纵向预算制项目，项目负责人根据项目研究开发任务的特点和实际需要，按照政策相符性、目标相关性和经济合理性的原则，科学、合理、真实地编制项目经费预算，确保预算的科学性、合理性和可执行性。涉及政府采购的，要严格按照政府采购相关规定和程序编制政府采购预算。预算制项目预算包括收入预算和支出预算。

第八条 收入预算是指同一项目不同来源渠道的经费预算，包括项目主管部门拨付的专项经费和自筹经费。

未经学校批准，项目负责人不得私自承诺提供自筹经费。经学校批准由合作单位提供自筹经费的，项目负责人需落实提供自筹经费主体，提供来源证明、金额及具体用途等。科研项目获得批准后，项目负责人应确保自筹经费足额到位并独立核算。自筹经费不能到位的，项目负责人应承担相应责任。

第九条 为鼓励和培育我校国家基金项目，学校将对国家基金项目给予配套支持。国家自然科学基金项目学校按专项经费的30%给予配套经费，国家社会科学基金项目（含单列学科项目）学校按专项经费的40%给予配套经费，最高不超过100万元。配套经费需编制预算，且只能列支除劳务费以外的直接费用。其他确实需要学校配套经费的项目，需报学校分管科研副校长明确项目配套资金来源后方可申报。

第十条 支出预算包括与项目研究相关的直接费用和间接费用。

第十一条 直接费用是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，包括设备费、业务费、劳务费三大类，支出范围按照项目主管部门相关规定执行。

（一）设备费是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。

（二）业务费是指项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版/文献/信息传播/知识产权事务、会议/差旅/国际合作交流等费用，以及其他相关支出。

（三）劳务费是指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。

项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平和学校财务相关管理规定，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等纳入劳务费科目列支。支付给临时聘请的咨询专家的费用，不得支付给参与本项目研究和管理的相关人员，其管理和支出标准按照相关规定执行。

第十二条 间接经费是指学校在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要包括：学校为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。

（一）预算制项目应按照相关规定足额编制间接经费（或与间接经费相关科目）预算。其中科研管理费按如下比例进行计提：

1.列支间接经费的项目：自然科学类项目按间接经费的25%计提科研管理费；人文社科类项目按间接经费的10%计提科研管理费。

2.不列支间接经费的项目：科研管理费按照专项经费（扣除外协类费用）的5%计提。

3.上级主管部门对间接费用有特殊规定的项目，按照上级主管部门发布的规定执行。

（二）校级项目：原则上不列支间接费用，不能预算科研管理费和绩效支出。

（三）包干制项目：优先按照国家及上级主管部门规定计提科研管理费，没有规定的按照专项经费（扣除外协类费用）的5%计提。

（四）科研管理费用按照4:1的比例在学校和相应二级单位中分配使用。

第十三条 预算制项目负责人应按照批复的项目预算执行，专款专用。有以下情况确需调整的，应按相关程序审批。

（一）由于研究内容或者研究计划作出重大调整等原因需要对预算总额进行调整、承担单位变更、合作单位之间预算调整、合作单位增减等，经学校科研管理部门审核后报项目主管部门审批。

（二）在项目预算总额不变的情况下，预算需要调剂的，按以下规定予以调整：

1.设备费预算一般不予调增，可调减，如有特殊情况确需调增的，项目负责人提出申请，由学校科研管理部门审批；学校作为合作单位的，经学校科研管理部门批准后，还须报项目牵头单位审批。

2.业务费和劳务费预算如需调剂，项目负责人可根据科研活动实际需要自主调整。

3.间接费用预算总额不得调增，如需调减，由项目负责人填写《海南热带海洋学院科研项目经费预算调剂申请表》，报学校科研管理部门批准后，可以调减用于直接费用。

第十四条 项目分设子课题经费卡必须同时满足下列条件：项目研究周期在两年以上的；因研究内容不便于统一管理经费的；分设的子课题经费卡原则上首次不得低于10万元。

因业务开展确需分设子课题经费卡的，由项目负责人向学校科研管理部门提出申请。各子课题经费预算项目及金额合计应与批复的总项目预算内容一致。项目负责人是科研经费使用的直接责任人，其责任不随经费卡分立而分解。严禁将项目经费通过分设子课题经费卡的方式分配至与项目研究不相关的单位或个人。

第四章  经费收支管理

第十五条 凡以海南热带海洋学院名义申请获批或取得的项目经费，必须纳入学校财务统一管理，按项目单独建账和核算，并按照国家财经法规及相关科研经费管理规定、科研合同的要求合理使用。涉及国有资产（包括知识产权等无形资产）的使用和处置，应按国有资产管理相关规定办理手续，不得以任何方式隐匿、私自转让、非法占有，或利用国有资产谋取私利。

第十六条 项目外拨经费按项目主管部门的有关规定执行，转出单位必须是科研合同中的合作（外协）单位。项目负责人应对合作（外协）业务的真实性、相关性、合规性和有效性负责。对于合作（外协）单位外拨经费，项目负责人有义务告知合作单位科研经费使用和管理的相关政策，并明确要求合作（外协）单位的科研专项经费单列账户，专款专用。

第十七条 项目经费中各项支出一般由项目负责人审批；项目负责人本人的支出由所在二级单位负责人审批；二级单位负责人本人的支出由本二级单位党组织主要负责人签批；项目负责人不属于二级单位的，由学校科研管理部门负责人审批。

第十八条 直接费用中设备费、业务费、劳务费等各项支出，按照项目经费预算批复和上级主管部门相关规定及学校标准执行。关于劳务费、专家咨询费、野外科学考察、设备与服务采购等按下列规定支出：

（一）劳务费发放管理。项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其社会保险补助纳入劳务费科目开支。领取劳务费的所有人员（本校学生除外），应与项目组签订劳务聘用协议。劳务费支出必须提供劳务者本人签名并发至其本人银行账号，并依法缴纳个人所得税。

（二）专家咨询费发放管理。项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用，包括会议、现场访谈或勘查以及通讯形式组织的专家咨询活动。具体标准为高级专业技术职称人员的专家咨询费不高于2400元/人·天（税后），其他专业人员的专家咨询费不高于1500元/人·天（税后）。院士、全国知名专家可按照高级专业技术职称人员的专家咨询费标准上浮50%执行。其中会议（或现场访谈或勘查）半天的按上述标准的60%执行，超过2天的第1-2天按照上述标准执行，第3天及以后按照上述标准的50%执行；以通讯形式（指通过信函、邮件方式）开展的咨询活动每次按照不高于上述标准的50%执行。

（三）野外科学考察补助发放管理。教师从事陆地野外考察的补助发放标准为180元/天，从事海上考察的补助标准不高于360元/天；学生补贴标准在相应标准上限额度下，由项目组自行拟定。参与国外的海上作业发放标准可参考所在国的外事经费管理补助标准或海上标准发放。参与南北极科学考察的，可根据实际情况在海上考察补助标准基础上上浮不超过50%。对野外考察、心理测试等科研活动中无法取得发票或者财政性票据的，在确保真实性的前提下，可按实际发生额予以报销。

（四）科研经费用于采购科研设备或者购买服务的，按照学校采购与招标相关管理规定执行。

第十九条 间接费用应在二级单位、学校科研管理部门等相关部门监管下，由项目负责人根据科研任务实施情况统筹使用，可列支范围如下：

（一）科研管理费支出：主要用于学校和二级单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出。

（二）绩效支出：用于发放给有工资性收入的项目相关科研人员，项目负责人在项目组间接费用预算额度内，结合科研人员实际贡献公开、公正安排，并向创新绩效突出的科研人员倾斜。项目负责人根据科研人员在项目中核定的实绩，提出绩效支出申请，经二级单位、学校科研管理部门及财务管理部门审定后按程序发放。项目通过中期检查或执行期过半且取得阶段性成果时可申请提取不超过总绩效支出的50%，项目验收通过后申请提取剩余部分的绩效额度。

第五章 经费决算及结余资金管理

第二十条 对准备结题的项目，项目负责人应当会同科研、财务、国有资产等相关职能部门及时清理账目与资产，如实编报项目经费决算，须审计的履行审计程序。项目负责人对结题材料和经费使用的合法性、真实性、有效性承担经济和法律责任。已提交验收申请的项目，在正式验收通过结论下达之前，原则上不得再使用经费。

第二十一条 国家和上级主管部门要求退回结余资金的项目，项目负责人应及时提供上级主管部门书面退款通知文件，报二级单位、学校科研管理部门及财务管理部门审批后办理资金退回手续。

第二十二条 国家和上级主管部门不要求退回结余资金的纵向科研项目，项目负责人可填写《海南热带海洋学院纵向科研项目结余经费预算申请表》，经学校科研管理部门审批后继续使用结余经费用于科研活动的直接支出。项目验收通过2年后（自验收结论下达后次年的1月1日起计算）结余经费仍有剩余的，由学校统筹使用。

第二十三条 项目在执行过程中因故终止、被撤销，项目负责人应及时通知所属二级单位和学校科研管理部门，会同科研、财务、国有资产等管理部门及时清理账目与资产。项目结余资金按照财政部和上级主管部门规定执行。无相关规定的，由学校进行统筹使用。

第六章 监督与责任追究

第二十四条 学校充分运用信息公开方式，加强对科研经费的监督和检查。项目负责人应按照项目主管单位和学校要求执行科研经费的财务公开制度。二级单位应及时了解科研项目执行情况及经费使用情况，督促项目负责人按核定的预算合理使用经费。学校科研、财务、审计等部门要加强对科研项目实施和经费使用的监管、审计和检查。

第二十五条 项目负责人应接受并积极配合上级相关部门、学校或其委托的社会中介机构，依据国家有关规定、合同和预算批复等对科研经费的管理和使用进行监督检查。

第二十六条 对不履行科研经费管理责任、违规使用科研经费的，视情节轻重，采取约谈、通报批评、冻结科研经费使用、取消负责人一定期限内项目申报资格等处罚措施；涉嫌违纪违法的，将移交有关部门处理。

第七章 附则

第二十七条 本办法由学校科研管理部门和财务管理部门负责解释。法律、法规及项目主管部门另有规定的，从其规定。

第二十八条 本办法自公布之日起施行。《海南热带海洋学院纵向科研项目经费管理办法》（热海大办〔2020〕133号）《海南热带海洋学院科研项目间接费用管理办法（试行）》（热海大办〔2019〕76号）《海南热带海洋学院科研项目结余经费管理办法》（热海大办〔2020〕134号）废止。

附件：1.海南热带海洋学院纵向科研项目结余经费预算申请表

2.海南热带海洋学院野外科研考察费用报销原始凭证

3.海南热带海洋学院野外科研考察原材料采购费用报销

原始凭证

附件1

海南热带海洋学院纵向科研项目结余经费预算申请表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
| 项目来源单位 |  | 项目类型 |  |
| 结题时间 |  | 验收结果 |  |
| 批准经费（元） |  | 结余经费（元） |  |
| 所属二级单位 |  | 结余经费使用时间 | 年 月至 年 月 |
| 后续研究计划： |  |  |  |
| 后续研究目标（根据实际情况）： 1.拟用于(国家级/省部级/市厅级/校级)科研项目的预研、启动、培育和申报或形成其他科研 2.拟发表论文( )篇；出版专著( )部、教材( )部、编著( )部、译著；申请专利( )项 3.其他 |  |  |  |
| 经费预算依据： |  |  |  |
| 经费单位：元 | 结余经费预算 |  |  |
| 设备费 |  |  |  |
| 业务费 |  |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |
| 项目负责人签字 | 项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 科研管理部门意见 | 负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |

附件2

海南热带海洋学院野外科研考察费用报销原始凭证

项目名称：

时    间：

地    点：

事    由：

| 姓名 | 身份证号 | 联系方式 | 工作内容 | 发放标准 | 金额 | 本人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目负责人：                        证明人：                        经办人：

附件3

海南热带海洋学院

野外科研考察原材料采购费用报销原始凭证

项目名称：

时    间：

地    点：

事    由：

| 原材料名称 | 卖方姓名 | 身份证号 | 联系方式 | 单价 | 数量 | 金额 | 卖方签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目负责人：                        证明人：                        经办人：

抄送：校领导，各二级单位党组织。

海南热带海洋学院党政办公室              2024年12月30日印发